## Mode d'emploi
Classeur de migration des données d'adhérents
Inventorier, faire correspondre, tester et rapprocher vos données membres lors d'un changement de logiciel.
Mode d'emploi du classeur
1. Inventaire : listez chaque endroit où vivent vos données membres, son responsable, le nombre de fiches et ce que vous en ferez.
2. Correspondances : pour chaque champ de l'ancien système, indiquez le nouveau champ et la règle de conversion. Faites-la valider avant tout import.
3. Validation : après chaque import test, saisissez les volumes et totaux de l'ancien et du nouveau système. Tout écart est signalé automatiquement.
4. Plan de bascule : suivez chaque tâche, de l'inventaire à l'archivage, avec un responsable et une date.
Règle d'or : ne coupez pas l'ancien système tant que tous les contrôles n'indiquent pas « Validé », et gardez une copie en lecture seule au moins 12 mois.
Extrait du guide Melora Connect : changer de logiciel de gestion des adhésions sans perdre de données. Neutre : utilisable avec toute plateforme.
Melora Connect · meloraconnect.com

## 1 Inventaire
Inventaire
Les cellules jaunes en texte bleu sont à remplir. Les cellules en noir sont des formules. Les lignes « Exemple » montrent le format : remplacez-les.
Type de données | Où elles sont aujourd'hui | Responsable | Nombre de fiches | Action | Statut | Notes
Profils et coordonnées des membres | Ancien AMS + tableur | Responsable des adhésions | 1240 | Nettoyer puis migrer | En cours | Doublons entre AMS et tableur
Types d'adhésion, statut et dates de renouvellement
Paiements de cotisations et reçus
Factures impayées et avoirs
Moyens de paiement enregistrés / prélèvement
Consentements et préférences e-mail
Inscriptions et présences aux événements
Entreprises et contacts liés
Comités, bénévolat et notes
Fiches annuaire
Fichiers et documents
Comptes d'accès au site / portail
Tâches terminées |  |  | 0
Avancement |  |  | 0%

## 2 Correspondances
Correspondances
Les cellules jaunes en texte bleu sont à remplir. Les cellules en noir sont des formules. Les lignes « Exemple » montrent le format : remplacez-les.
Champ de l'ancien système | Exemple de valeur | Champ du nouveau système | Règle de conversion | Obligatoire ? | Validé par | Statut
Member Since | 15/03/2019 | Date d'adhésion | Convertir JJ/MM/AAAA en AAAA-MM-JJ | Oui | [nom] | Terminé
Statut | Grâce | Statut d'adhésion | À jour ou Grâce → Actif ; Expiré → Parti | Oui | [nom] | En cours
Tâches terminées |  | 1 / 2

## 3 Validation
Validation
Les cellules jaunes en texte bleu sont à remplir. Les cellules en noir sont des formules. Les lignes « Exemple » montrent le format : remplacez-les.
Contrôle | Ancien système | Nouveau système | Écart | Résultat | Notes
Nombre total de fiches membres | 1240 | 1240 | 0 | Validé
Membres actifs
Membres partis (24 derniers mois)
Membres par type : [type 1]
Membres par type : [type 2]
Fiches avec une date de renouvellement future
Cotisations encaissées, 12 derniers mois ($)
Factures impayées, solde total ($)
Désinscriptions e-mail
Inscriptions aux événements, 12 derniers mois
Fiches annuaire publiées
Entreprises avec contacts liés
Contrôles validés | 1
Contrôles à vérifier | 0

## 4 Plan de bascule
Plan de bascule
Les cellules jaunes en texte bleu sont à remplir. Les cellules en noir sont des formules. Les lignes « Exemple » montrent le format : remplacez-les.
Phase | Tâche | Responsable | Échéance | Statut
Inventaire | Lister chaque source et son responsable (onglet 1) |  |  | À faire
Inventaire | Exporter une sauvegarde complète de chaque système |  |  | À faire
Inventaire | Décider ce qui est archivé plutôt que migré |  |  | À faire
Nettoyage | Fusionner les doublons de membres et de contacts |  |  | À faire
Nettoyage | Corriger les dates de renouvellement manquantes ou fausses |  |  | À faire
Nettoyage | Confirmer le consentement e-mail de chaque contact |  |  | À faire
Correspondances | Compléter la table de correspondance (onglet 2) |  |  | À faire
Correspondances | Valider la table par écrit |  |  | À faire
Test | Lancer l'import test n° 1 |  |  | À faire
Test | Vérifier 20 vraies fiches à la main |  |  | À faire
Test | Remplir la validation (onglet 3) ; corriger et relancer |  |  | À faire
Parallèle | Traiter un cycle de renouvellement ou un événement dans les deux systèmes |  |  | À faire
Parallèle | Tous les contrôles indiquent « Validé » |  |  | À faire
Bascule | Prévenir les membres de ce qui change et quand |  |  | À faire
Bascule | Demander de ressaisir les cartes si les jetons ne sont pas transférables |  |  | À faire
Bascule | Import final et mise en service |  |  | À faire
Archivage | Passer l'ancien système en lecture seule |  |  | À faire
Archivage | Conserver l'archive au moins 12 mois |  |  | À faire
Tâches terminées | 0 / 18
Avancement | 0%