## Cómo usarlo
Libro de trabajo de migración de datos de socios
Inventariar, mapear, probar y conciliar los datos de socios al cambiar de software de membresías.
Cómo usar este libro
1. Inventario: anote cada lugar donde viven hoy los datos de socios, su responsable, cuántas fichas hay y qué hará con ellas.
2. Mapeo de campos: para cada campo del sistema antiguo, indique el campo nuevo y la regla de conversión. Haga que se apruebe antes de importar.
3. Validación: tras cada importación de prueba, introduzca los volúmenes y totales de ambos sistemas. Cualquier diferencia se marca automáticamente.
4. Plan de cambio: siga cada tarea, de la auditoría al archivo, con responsable y fecha.
Regla de oro: no apague el sistema antiguo hasta que todos los controles digan «Correcto», y guarde una copia de solo lectura al menos 12 meses.
De la guía de Melora Connect: cómo cambiar de software de gestión de membresías sin perder datos. Neutral: sirve con cualquier plataforma.
Melora Connect · meloraconnect.com

## 1 Inventario
Inventario
Las celdas amarillas con texto azul son para rellenar. Las celdas en negro son fórmulas. Las filas «Ejemplo» muestran el formato: sobrescríbalas.
Tipo de dato | Dónde está hoy | Responsable | Número de fichas | Acción | Estado | Notas
Perfiles y contactos de socios | AMS antiguo + hoja de cálculo | Responsable de membresías | 1240 | Limpiar y migrar | En curso | Duplicados entre AMS y hoja
Tipos de membresía, estado y fechas de renovación
Pagos de cuotas y recibos
Facturas pendientes y créditos
Métodos de pago guardados / autopago
Consentimiento y preferencias de email
Inscripciones y asistencia a eventos
Empresas y contactos vinculados
Comités, voluntariado y notas
Fichas del directorio
Archivos y documentos
Cuentas de acceso a la web / portal
Tareas hechas |  |  | 0
Avance |  |  | 0%

## 2 Mapeo de campos
Mapeo de campos
Las celdas amarillas con texto azul son para rellenar. Las celdas en negro son fórmulas. Las filas «Ejemplo» muestran el formato: sobrescríbalas.
Campo del sistema antiguo | Valor de ejemplo | Campo del sistema nuevo | Regla de conversión | ¿Obligatorio? | Aprobado por | Estado
Member Since | 15/03/2019 | Fecha de alta | Convertir DD/MM/AAAA a AAAA-MM-DD | Sí | [nombre] | Hecho
Estado | Gracia | Estado de membresía | Al día o Gracia → Activo; Vencido → Baja | Sí | [nombre] | En curso
Tareas hechas |  | 1 / 2

## 3 Validación
Validación
Las celdas amarillas con texto azul son para rellenar. Las celdas en negro son fórmulas. Las filas «Ejemplo» muestran el formato: sobrescríbalas.
Control | Sistema antiguo | Sistema nuevo | Diferencia | Resultado | Notas
Total de fichas de socios | 1240 | 1240 | 0 | Correcto
Socios activos
Bajas (últimos 24 meses)
Socios por tipo: [tipo 1]
Socios por tipo: [tipo 2]
Fichas con fecha de renovación futura
Cuotas cobradas, últimos 12 meses ($)
Facturas pendientes, saldo total ($)
Bajas de email / desuscritos
Inscripciones a eventos, últimos 12 meses
Fichas del directorio publicadas
Empresas con contactos vinculados
Controles correctos | 1
Controles por revisar | 0

## 4 Plan de cambio
Plan de cambio
Las celdas amarillas con texto azul son para rellenar. Las celdas en negro son fórmulas. Las filas «Ejemplo» muestran el formato: sobrescríbalas.
Fase | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado
Auditoría | Listar cada fuente y su responsable (pestaña 1) |  |  | Pendiente
Auditoría | Exportar una copia completa de cada sistema |  |  | Pendiente
Auditoría | Decidir qué se archiva en lugar de migrar |  |  | Pendiente
Limpieza | Fusionar socios y contactos duplicados |  |  | Pendiente
Limpieza | Corregir fechas de renovación vacías o erróneas |  |  | Pendiente
Limpieza | Confirmar el consentimiento de email de cada contacto |  |  | Pendiente
Mapeo | Completar el mapeo de campos (pestaña 2) |  |  | Pendiente
Mapeo | Aprobar el mapeo por escrito |  |  | Pendiente
Prueba | Hacer la importación de prueba 1 |  |  | Pendiente
Prueba | Revisar 20 fichas reales a mano |  |  | Pendiente
Prueba | Completar la validación (pestaña 3); corregir y repetir |  |  | Pendiente
Paralelo | Procesar un ciclo de renovación o un evento en ambos sistemas |  |  | Pendiente
Paralelo | Todos los controles dicen «Correcto» |  |  | Pendiente
Cambio | Avisar a los socios de qué cambia y cuándo |  |  | Pendiente
Cambio | Pedir que vuelvan a introducir la tarjeta si los tokens no se pueden migrar |  |  | Pendiente
Cambio | Importación final y lanzamiento |  |  | Pendiente
Archivo | Dejar el sistema antiguo en solo lectura |  |  | Pendiente
Archivo | Conservar el archivo al menos 12 meses |  |  | Pendiente
Tareas hechas | 0 / 18
Avance | 0%